## Arbeten att utföra
Updaterad 2023-08-01/TS
Uppgift | Åtgärd | Plan_Start | Klart => X | Kommentar samt Leds/Utförs av
1 | Laga bordet på piren (vid bastun) |  | X | Bord bort => Klart/TS!
2 | Gräva för el stolpar 1-2 st gräsplanen ev vatten också Förlägga kabel och slang samt inkoppling (Samordnas med pkt 33) | Sommar 2023 |  | Försöka ordna begagnat installationsmaterial innnan grävning påbörjas
3 | Hängrännor framsida stugan målas | 2023-05-13 | X | Klart
4 | Färdigställa överbyggnade av winchen |  | X | Klart 2022/TS
5 | Sätta upp vimpeln på mast vid bastun | 2023-05-13 | X | Masten måste fällas, klart
6 | Sträcka upp kätting på 200-bryggan, flytta ut tyngder Fixas bättre efter pkt 38 är utförd | 2023-05-13 |  | Pågår m h a Fredrik Svelander och slutförs efter rep i pkt 38
7 | Lägga i ny vikt vid plats 225-226 | Avvakta |  | Tomas S undersöker befintlig och ev behov
8 | 300-bryggan skada vid södra landfästet flytelement byts | Våren 2024 |  | CG, Stefan, Börje, Sten. Gräv då bryggan är utlagd!
9 | Laga hålet i slipen | Sommar 2023 |  | Metallplåt känns enklast jämfört med att gjuta betong i plastsäck. Leta efter plåt (1x1,5 m)
10 | Laga glas på ytterdörr till bastun |  | X | Klart 2022/TS
11 | Måla ytterdörr på bastun |  | X | Klart 2022/TS
12 | Ta bort järnskrot ny container krävs |  | X | Klart 2022/TS
13 | Container snyggas upp målas |  | X | Klart 2022/TS
14 | Mastskjul eller ställning för master byggs |  | X | Klart 2022/TS
15 | Montera spel mastkran |  | X | Klart 2022/TS
16 | Montera nya räkneverk dieseltanken se även pkt 41-44, Behöver ett plåtskåp 600x600x600 | Våren 2023 |  | Sten B + Tomas S samt några till
17 | Bygga ny brygga av delar från gamla 200-bryggan | Avvakta | X | Utgår enlig Styrelsemöte 2023-05-15
18 | Jämna ut marken utanför staketet för okända vagnar mm | Sommar 2023 |  | Martin E + 2 man (Grus har fixats)
19 | Laga oljeläckage på traktorn |  | X | Klart 2022/TS
20 | Röja björk och gräs ovan 300-bryggan och mot skjul 3 |  | X | Klart 2022/TS
21 | Montera larmtuta på kranen | 2023-05-13 | X | Pågår via Folke N
22 | Montera gångjärn på lämmar till utrustningsbryggan | Avvakta |  | De flesta har gångjärn! Se även pkt 52
23 | Montera gångjärn på lämmar till mobilkranbryggan | Sommar 2023 |  | Måste köpa riktiga/kraftiga gångjärn
24 | Montera del av staketet vid skjul 3 |  | X | Klart 2022/TS
25 | Montera staket inkl tagtråd mot vattnet från bortre änden båthus 3 samt tagtråd på grinddelen från 2022 Även fixa kabel fastsättning runt båthus 2, ligger på marken. Följa upp 16 A säkring, utlösningsvilkor uppfyllt? | Sommar 2023 |  | Detta får utföras i första hand av ägare till Båthus 3
26 | Jobb med utsjöbryggorna, Öberg nya kedjor, Åkeröviken nya pålbojar. (Öberg klart 29/6-23 och Åkeröviken planerad 16-17/7-23) | Pågår Våren 2023 |  | Pågår (Kontakta CG för att anmäla intresse och få info om planeringen)
27 | Skrapa/borst bort rost sedan måla metallen på arbetsflotten (Underdelen) | Sommar 2023
28 | Laga däcket vid utrustningsbryggan + fylla på grus | 2023-05-13 | X | Fixats det som gick den 13/5-23. Är snart dags för ett helt nytt däck 100 m2 Ta med i budget arbetet => pkt 52
29 | Såga ned björkar piren 100 bryggan (klyva till bastun) |  | X | Klart 2022/TS
30 | Laga 200 bryggan smat 300 bryggan (de har fått stryk i vinter) |  | X | 2022 var ett bra år mot bryggorna
31 | Flytta ut badstegen |  | X | Klart 2022/TS
32 | Komplettera ytterbelysningen på stugan |  | X | Klart 2022/TS
33 | Gräva ny kabel till stolpbelysningen närmast stugan/vid rampen (Samordnas med pkt 2) | Sommar 2023 |  | Försöka ordna begagnat installationsmaterial innnan grävning påbörjas
34 | Ordna tak över mastskjul | Avvakta | X | Snörasskydd finns så behövs ett tak? (ME tycker inte att det behövs) Utgår enlig Styrelsemöte 2023-05-15
35 | Felsökning ytterbelysning fas L1 (Samordnas med pkt 33) | Sommar 2023
36 | Tvätt/borsta och måla bastuhuset utvändigt (Rött och vit) | Pågår Sommar 2023 |  | Färg finns delvis i det "inre rummet" => 29/7 Robert M (936) fixar detta
37 | Byta brädor på 200 bryggan vid ~ bom 205 | 2023-05-13 |  | Pågår! Material beställt/finns 15/5 Fixa sista brädan
38 | Byta/reparera fyrskäring i skarven på 200 bryggan | 2023-05-13 | X | Klart! Material beställt 15/5
39 | Placera ut 2 vikter till sjösättningsbryggan (nya kjedjor) | 2023-05-13 | X | klart
40 | Reparera vattenslang mellan 200 och 100 brygan samt förlägga skyddat på botten inkl el-kabel | 2023-05-13 | X | Klart
41 | Demontera plåttak på gamla farmartanken Plåten skall återanvändas!! | 2023-05-13 | X | Lyfte bort hela träbyggnaden!
42 | Lyfta bort och "sälja" gamla farmartanken inkl bytta | Våren 2023 |  | Pågår Sten B + Tomas S samt några till
43 | Ordningställa marken vid gamla farmartanken med grus pålkap under den nya farmaren samt som påkörningsskydd | Våren 2023 | X | Klart! Martin E + Tomas S samt några till
44 | Placera nya farmaren inkl tak samt slangar se även pkt 16 (Plåtskåp för pumpen behövs) | Våren 2023 | X | Klart! Försöka ordna begagnat installationsmaterial
45 | Service åkgräsklippare och vanliga gräsklippare | 2023-05-13 | X | Klart, Svetsning Jonny O + övrigt => styrning
46 | Städa ur garage och fixa till skåp m m | 2023-05-13 | X | Klart enlig Styrelsemöte 2023-05-15
47 | Belysning runt utrustningsbryggan samt vid landgången till 200 bryggan | Sommar/ hösten 2023 |  | Försöka ordna begagnat installationsmaterial
48 | Se över och byta ut eluttag på belysningsstolparna i hela hamnen från gamal MV till nya med dvärgbrytare och jordfelsbrytare | Sommar/ hösten 2023 |  | Försöka ordna begagnat material inkl MV uttag
49 | Säker hamn (Brand och livräddningsutrusstning på 4 -6 platser på och runt bryggorna) | Sommar/ hösten 2023 |  | Material finns delvis nu och här behövs en svetsresurs
50 | Installera kameraövrvakning enl styrelsebeslut 17/4-23 | Sommar 2023 |  | Kameragruppen. Alla försöka ordna begagnat installationsmaterial, Nätverks CAT 6 kabel finns hos Tomas S
51 | Service Buster båtmotorn inkl översyn el-delen inkl nya batteriskor | Sommar 2023 | X | Ny bensin och olja fixad 13/5-23 Klart! Prio med El-delen/batteriskor Status batteri?
52 | Ny däckning till utrustningsbryggan under ~2024-2026 | 2024/2025 Budget först! |  | Besiktas/kontrolleras hösten 2023 och det styra planen/budget framåt
53 | Måla de röda träbord/bänkar | Sommar 2023 |  | Köp det som behövs och ta kvitto
54 | Fixa trästolarna i klubbstugan, efterdra skruv och mutter | 2023-06-18 | X | Klart Senast på arbets/städdagen 18 Juni 2023
55 | Rusta upp/reparera/byta portar/dörrar truckgaraget | Sommar 2023 |  | Räcker det att borsta och måla?
56 | Fixa båtmotorn på Bustern går inte bra på tomgång samt styrvajer trasig (Oljebyte drev impeller m m) | PRIO Sommaren 2023 |  | Köp det som behövs och ta kvitto
57 | Röja gräs/sly runt tält- och staketplan (Runt båthus1 och 2) | Pågår! Prio Sommaren 2023 |  | Röjsåg finns i garaget => 14/7 Robert A medlem 928
58 | Röja gräs/sly runt hamnen "mot vattnet" samt kring klubbstugan/huvudgrinden | Pågår Prio Sommaren 2023 |  | Röjsåg finns i garaget => 14/7 Robert A medlem 928
59 | Fixa till den den böjda bommen vid 235/236 | Våren 2024 |  | Ta lös och rikta på land
60 | Köpa en liten låda för sand utanför klubbstugan samt fylla den med sand utifrån piren vid 100 bryggan | Pågår Hösten 2023 |  | Köp sandbehållare 65 l och ta kvitto (T ex på uteprodukter.se ~1700:- => 26/7 Robert M (936) fixar detta
61 | Förbättra staketet mot vattnet vid huvudgrinden | Hösten 2023 |  | Stängsel finns i garaget men köp tagtråd m m
62 | Olja bryggor/landgångar?? (100, 200 och 300) | Våren 2024? |  | Besiktas/kontrolleras hösten 2023 och det styra planen/budget framåt
Summa
Eget arbete under sommaren 2023
3:e arbetsdagen lördag 21 oktober 2023
| Kontakta hamnkapten Tomas S eller Martin E innan ni påbörjar ett arbete för att få ytterligare information samt utföra en planering ihop | 070 5573545 070 3173515 |  | tomas.sandberg@afry.com martineklund@telia.com
Stadgar – Ordningsföreskrifter ¦ Söråkers Båtsällskap (sorakersbs.se)

## Behov av begagnat material
Updaterad 2023-05-15/TS
Behov | Åtgärd/plan
EKKJ Jordkabel 3x2,5+2,5 mm2 (minimum)
Motorvärmaruttag
Plåt och rör, syrafast 2"- 2,5" för att bygga stolpar och fästen för "Säker hamn utrustnig" | Fixat av Morgan P Juni 2023
Plåtskåp 600x600x600
Plåt till slipen